## Cronograma #1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: https://github.com/MrLufer/Supershop
| Grupo: | 4
| Proyecto: | APLICACIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIO DE CONEXIÓN PRIVADA A INTERNET (AGSCPI)
| Enfoque de desarrollo: | Scrum
| Inicio: | 2022-09-15
| Fin: | 2022-11-23
ROL
| Actividades | Item/Artefacto | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance
| Reunión con el Stakeholder | - | - | Yey JP/DB, Alarcón DF/DB , y 2 mas | 2022-09-15 | 2022-09-25 | 100%
| Idear Proyecto innovador | - | - | Todos los integrantes | 2022-09-15 | 2022-09-25 | 100% | S1
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | AGSCPI-PC.DOCX | Yey JP/DB, Alarcón DF/DB y Camacho A/DB | 2022-09-15 | 2022-09-25 | 100% | S2
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | AGSCPI-CP.XLS | Castro/DB, Villar ADB/T, Yey JP/DB, Camacho A/DB , Alarcón DF/DB y RojasDS/DB | 2022-10-02 | 2022-10-09 | 100%
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub configurado | - | Yey JP/DB/Lider técnico | 2022-10-09 | 2022-10-16 | 100%
1 | Historia de Usuario de Ingreso a la Página Web | Historia de Usuario de Ingreso a la Página Web | AGSCPI-LHUIPW.DOCX | Castro/DB, Villar ADB/T, Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB y Rojas DS/DB | 2022-10-16 | 2022-11-07 | 100%
| Historia de Usuario de Conexión Automática | Historia de Usuario de Conexión Automática | AGSCPI-LHUCA.DOCX | Castro/DB, Villar ADB/T, Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB y Rojas DS/DB | 2022-10-16 | 2022-11-07 | 100%
| Historia de Usuario Explicación de Permisos | Historia de Usuario Explicación de Permisos | AGSCPI-LHUEP.DOCX | Castro/DB, Villar ADB/T, Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB y Rojas DS/DB | 2022-10-16 | 2022-11-07 | 100%
2 | Especificar Requisito de Autentificación de Usuario | Documento de Especificación de Requisito de Autentificación de usuario | AGSCPI-DERAU.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-10-07 | 2022-10-21 | 100%
| Especificar Requisito de Registro de datos del usuario | Documento de Especificación de Requisito de Registro de datos del usuario | AGSCPI-DERRDU.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-10-07 | 2022-10-21 | 100%
| Especificar Requisito de Autenticación y autorización de usuario | Documento de Especificación de Requisito de Autenticación y autorización de usuario | AGSCPI-DERIAU.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-10-07 | 2022-10-21 | 100%
| Especificar Requisito de Barra de opciones del dashboard | Documento de Especificación de Requisito de Barra de opciones del dashboard | AGSCPI-DERBOD.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-10-07 | 2022-10-21 | 100%
3 | Especificar Requisito de Configuración del idioma | Documento de Especificación de Requisito de Configuración del idioma | AGSCPI-DERCI.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-10-07 | 2022-10-21 | 100% | S3 -S4
| Especificar Requisito de Entrega del dato “VPN” | Documento de Especificación de Requisito de Entrega del dato “VPN” | AGSCPI-DEREDV.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-10-07 | 2022-10-21 | 100%
| Especificar Requisito de Cambio de región o país | Documento de Especificación de Requisito de Cambio de región o país | AGSCPI-DERCRP.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-10-07 | 2022-10-21 | 100%
| Especificar Requisito de Actualización de planes de suscripción | Documento de Especificación de Requisito de Actualización de planes de suscripción | AGSCPI-DERAPS.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-10-07 | 2022-10-21 | 100% | S4
4 | Especificar Requisito de Chatbot para soporte | Documento de Especificación de Requisito de Chatbot para soporte | AGSCPI-DERCS.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-10-07 | 2022-10-21 | 100% | S5
| Especificar Requisito de Interfaz del sistema | Documento de Especificación de Requisito de Interfaz del sistema | AGSCPI-DERIS.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-10-07 | 2022-10-21 | 100%
| Especificar Requisito de Principios para diseño de interfaz | Documento de Especificación de Requisito de Principios para diseño de interfaz | AGSCPI-DERPDI.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-10-07 | 2022-10-21 | 100%
| Especificar Requisito de Documentación | Documento de Especificación de Requisito de Documentación | AGSCPI-DERD.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-10-07 | 2022-10-21 | 100%
5 | Especificar Requisito de Autenticación. | Documento de Especificación de Requisito de Autenticación. | AGSCPI-DERA.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB | 2022-10-07 | 2022-10-21 | 100% | S5 - S6
| Especificar Requisito de Seguridad | Documento de Especificación de Requisito de Seguridad | AGSCPI-DERS.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-10-07 | 2022-10-21 | 100%
| Especificar Requisito de Rendimiento | Documento de Especificación de Requisito de Rendimiento | AGSCPI-DERR.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-10-07 | 2022-10-21 | 100%
| Especificar Requisito de Disponibilidad del sistema | Documento de Especificación de Requisito de Disponibilidad del sistema | AGSCPI-DERDS.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-10-07 | 2022-10-21 | 100%
| Proponer el diseño inicial de la Interface(UI) | Documento de Especificación de UI | AGSCPI-DEUI.PDF | Yey JP/DB, Alarcón DF/DB y Camacho A/DB | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 100%
| Establecer estilos para la Página Web | Documento de Guía de Estilos | AGSCPI-GE.PDF | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 100%
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | AGSCPI-DEBD.DOCX | Alex DS/DB, Rojas DS/DB | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 0% | S7 -S8 - S9
Linea base 1 | Hito 1 - Fin de la Fase 1: Documentación |  |  |  |  | 2022-10-24
| Verificar y Actualizar Requisito de Autentificación de Usuario | Documento de Especificación de Requisito de Autentificación de usuario | AGSCPI-DERAU.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-11-04 | 2022-11-11 | 0%
| Verificar y ActualizarRequisito de Registro de datos del usuario | Documento de Especificación de Requisito de Registro de datos del usuario | AGSCPI-DERRDU.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-11-04 | 2022-11-11 | 0%
| Verificar y Actualizar Requisito de Autenticación y autorización de usuario | Documento de Especificación de Requisito de Autenticación y autorización de usuario | AGSCPI-DERIAU.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-11-04 | 2022-11-11 | 0%
| Verificar y Actualizar Requisito de Barra de opciones del dashboard | Documento de Especificación de Requisito de Barra de opciones del dashboard | AGSCPI-DERBOD.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-11-04 | 2022-11-11 | 0%
| Verificar y Actualizar Requisito de Configuración del idioma | Documento de Especificación de Requisito de Configuración del idioma | AGSCPI-DERCI.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-11-04 | 2022-11-11 | 0%
| Verificar y Actualizar Requisito de Entrega del dato “VPN” | Documento de Especificación de Requisito de Entrega del dato “VPN” | AGSCPI-DEREDV.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-11-04 | 2022-11-11 | 0%
| Verificar y Actualizar Requisito de Cambio de región o país | Documento de Especificación de Requisito de Cambio de región o país | AGSCPI-DERCRP.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-11-04 | 2022-11-11 | 0%
| Verificar y Actualizar Requisito de Actualización de planes de suscripción | Documento de Especificación de Requisito de Actualización de planes de suscripción | AGSCPI-DERAPS.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-11-04 | 2022-11-11 | 0%
| Verificar y Actualizar Requisito de Chatbot para soporte | Documento de Especificación de Requisito de Chatbot para soporte | AGSCPI-DERCS.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-11-04 | 2022-11-11 | 0%
| Verificar y Actualizar Requisito de Interfaz del sistema | Documento de Especificación de Requisito de Interfaz del sistema | AGSCPI-DERIS.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-11-04 | 2022-11-11 | 0%
| Verificar y Actualizar Requisito de Principios para diseño de interfaz | Documento de Especificación de Requisito de Principios para diseño de interfaz | AGSCPI-DERPDI.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-11-04 | 2022-11-11 | 0%
| Verificar y Actualizar Requisito de Documentación | Documento de Especificación de Requisito de Documentación | AGSCPI-DERD.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-11-04 | 2022-11-11 | 0%
| Verificar y Actualizar Requisito de Autenticación. | Documento de Especificación de Requisito de Autenticación. | AGSCPI-DERA.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB | 2022-11-04 | 2022-11-11 | 0%
| Verificar y Actualizar Requisito de Seguridad | Documento de Especificación de Requisito de Seguridad | AGSCPI-DERS.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-11-04 | 2022-11-11 | 0%
| Verificar y Actualizar Especificar Requisito de Rendimiento | Documento de Especificación de Requisito de Rendimiento | AGSCPI-DERR.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-11-04 | 2022-11-11 | 0%
| Verificar y Actualizar Requisito de Disponibilidad del sistema | Documento de Especificación de Requisito de Disponibilidad del sistema | AGSCPI-DERDS.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-11-04 | 2022-11-11 | 0%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | AGSCPI-DEUI.PDF | Camacho A/DB, Yey JP/DB | 2022-11-04 | 2022-11-11 | 0%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | AGSCPI-DEBD.DOCX | Castro/DB, Villar ADB/T | 2022-11-04 | 2022-11-11 | 0% | S9
| Codificacion de la Interfaz 01 - Inicio de Sesión | Modulo Inicio de Sesión | - | Alarcón DF/DB, Pando DB/FE | 2022-11-11 | 2022-11-18 | 0%
| Codificacion de la Interfaz 02 - Registro Inf. Personal | Módulo de Autenticación de Información Personal del Usuario | - | Alarcón DF/DB, Pando DB/FE | 2022-11-11 | 2022-11-18 | 0%
| Codificacion de la Interfaz 03 - Registro Inf. Bancaria | Módulo de Autenticación de Información Bancariadel Usuario | - | Alarcón DF/DB, Pando DB/FE | 2022-11-11 | 2022-11-18 | 0%
| Codificacion de la Interfaz 04 - Servidores VPN | Módulo de Ventana de Servidores VPN Disponibles | - | Alarcón DF/DB, Pando DB/FE | 2022-11-11 | 2022-11-18 | 0%
| Codificacion de la Interfaz 05 - Configuración | Módulo de Ventana de Configuración | - | Alarcón DF/DB, Pando DB/FE | 2022-11-11 | 2022-11-18 | 0% | S9 - S10
Linea base 2 | Hito 2 - Fin de la Fase 2: Programación |  |  |  |  | 2022-11-18
| Codificacion de la Interfaz 06 - Actualizar Plan VPN | Módulo de Ventana de Gestionar Plan VPN | - | Alarcón DF/DB, Pando DB/FE | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 0%
| Codificacion de la Interfaz 07 - Consulta | Módulo de Ventana de Consulta Chatbot | - | Alarcón DF/DB, Rojas DS/DB | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 0%
| Codificacion de Conexión a BD - MySQL | Conexión de Página Web con la Base de Datos MySQL | - | Alarcón DF/DB, Rojas DS/DB | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 0%
| Verificar y Finalizar Requisito de Autentificación de Usuario | Documento de Especificación de Requisito de Autentificación de usuario | AGSCPI-DERAU.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 0%
| Verificar y Finalizar Requisito de Registro de datos del usuario | Documento de Especificación de Requisito de Registro de datos del usuario | AGSCPI-DERRDU.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 0%
| Verificar y Finalizar Requisito de Autenticación y autorización de usuario | Documento de Especificación de Requisito de Autenticación y autorización de usuario | AGSCPI-DERIAU.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 0%
| Verificar y Finalizar Requisito de Barra de opciones del dashboard | Documento de Especificación de Requisito de Barra de opciones del dashboard | AGSCPI-DERBOD.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 0%
| Verificar y Finalizar Requisito de Configuración del idioma | Documento de Especificación de Requisito de Configuración del idioma | AGSCPI-DERCI.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 0%
| Verificar y Finalizar Requisito de Entrega del dato “VPN” | Documento de Especificación de Requisito de Entrega del dato “VPN” | AGSCPI-DEREDV.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 0%
| Verificar y Finalizar Requisito de Cambio de región o país | Documento de Especificación de Requisito de Cambio de región o país | AGSCPI-DERCRP.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 0%
| Verificar y Finalizar Requisito de Actualización de planes de suscripción | Documento de Especificación de Requisito de Actualización de planes de suscripción | AGSCPI-DERAPS.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 0%
| Verificar y Finalizar Requisito de Chatbot para soporte | Documento de Especificación de Requisito de Chatbot para soporte | AGSCPI-DERCS.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 0%
| Verificar y Finalizar Requisito de Interfaz del sistema | Documento de Especificación de Requisito de Interfaz del sistema | AGSCPI-DERIS.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 0%
| Verificar y Finalizar Requisito de Principios para diseño de interfaz | Documento de Especificación de Requisito de Principios para diseño de interfaz | AGSCPI-DERPDI.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 0%
| Verificar y Finalizar Requisito de Documentación | Documento de Especificación de Requisito de Documentación | AGSCPI-DERD.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 0%
| Verificar y Finalizar Requisito de Autenticación. | Documento de Especificación de Requisito de Autenticación. | AGSCPI-DERA.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 0%
| Verificar y Finalizar Requisito de Seguridad | Documento de Especificación de Requisito de Seguridad | AGSCPI-DERS.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 0%
| Verificar y Finalizar Especificar Requisito de Rendimiento | Documento de Especificación de Requisito de Rendimiento | AGSCPI-DERR.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 0%
| Verificar y Finalizar Requisito de Disponibilidad del sistema | Documento de Especificación de Requisito de Disponibilidad del sistema | AGSCPI-DERDS.DOCX | Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB, Alex DS/DB Rojas DS/DB Villar ADB/T y Pando DB/FE | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 0%
| Verificar y Finalizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | AGSCPI-DEUI.PDF | Yey JP/DB , Pando DB/FE | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 0%
| Verificar y Finalizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | AGSCPI-DEBD.DOCX | Yey JP/DB, Villar ADB/T | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 0%
| Verificar y Finalizar Historia de Usuario de Ingreso a la Página Web | Historia de Usuario de Ingreso a la Página Web | AGSCPI-LHUIPW.DOCX | Castro/DB, Villar ADB/T, Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB y Rojas DS/DB | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 0%
| Verificar y Finalizar Historia de Usuario de Conexión Automática | Historia de Usuario de Conexión Automática | AGSCPI-LHUCA.DOCX | Castro/DB, Villar ADB/T, Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB y Rojas DS/DB | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 0%
| Verificar y Finalizar Historia de Usuario Explicación de Permisos | Historia de Usuario Explicación de Permisos | AGSCPI-LHUEP.DOCX | Castro/DB, Villar ADB/T, Yey JP/DB, Camacho A/DB, Alarcón DF/DB y Rojas DS/DB | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 0%
| Verificar y Finalizar la Guía de Estilos | Documento de Guía de Estilos | AGSCPI-GE.PDF | Yey JP/DB , Pando DB/FE | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 0%
| Generar Documentación para el usuario | Manual de usuario | AGSCPI-MU.DOCX | Castro/DB, Yey JP/DB y Camacho A/DB | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 0%
| Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | AGSCPI-DPS.DOCX | Villar ADB/T, Yey JP/DB, Alarcón DF/DB, | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 0%
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | AGSCPI-ACP.DOCX | Yey JP/DB | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 0%
Linea base 3 | Hito 3 - Fin de la Fase 3: Verificación |  |  |  |  | 2022-12-09

## IntegrantesRoles
Herramienta: Git
GRUPO 4
Apellido y nombre | abreviacion | Rol
Cano Carbajo, Yeyson Samir | Yey JP/DB | Jefe de Proyecto (JP) / Desarrollador Back-End (DB)
Camacho Vega, Renato | Camacho A/DB | Analista de Software (A) / Desarrollador Back-End (DB)
Alarcón Tasayco, Braulio Augusto | Alarcón DF/DB | Desarrollador Front-End (DF) / Desarrollador Back-End (DB)
Ramos Ttto, Alexander Martin | Alex DS/DB | Diseñador de software (DS) / Desarrollador Back-End(DB)
Rojas Ledesma, Sergio Alexander | Rojas DS/DB | Diseñador de software (DS) / Desarrollador Back-End (BE)
Villar Arias, Angelo André | Villar ADB/T | Analista Base de Datos (ABD)/ Tester (T)
Pando Utrilla, Oliver | Pando DB/FE | Desarrollador Back-End (DB)/ Front-End (FE